设 备 供 货 合 同

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 设备名称(编码)： |  |
| 甲方： |  |
| 乙方： |  |

年    月    日

设备供货合同

甲方：

乙方：

为满足甲方    (项目名称)                       建设建设进度及生产经营的需要，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经友好协商订立本设备供货合同，以便共同遵守。

- 合同文件构成

- 本合同由下列文件构成，是本合同不可分割的部分：

- 合同生效后双方签署的有关本合同的补充文件、会议纪要、备忘录等（如有）；

- 本设备供货合同（合同编号：           ）及附件；

- 技术协议书（文件编号：               ）；

- 上述合同文件的解释适用优先顺序按上述文件的自然排序排列。

- 合同标的

- 设备名称、规格、数量

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 设备规格 |  |
| 交付数量 |  |
| 建设地点 |  |

- 上述成套设备的技术规格、规范、技术要求、供货清单、技术服务、性能保证、质量保证等内容见《技术协议书》（文件编号：         ）。

- 工作范围及供货范围见《技术协议书》（文件编号：             ）。

- 合同签订后，乙方应积极配合甲方完成相关设备选型、接口和联络工作。

- 合同价格

- 本合同以人民币付款。

- 本设备供货合同总价为：人民币      元整（小写：     万元），合同价款组成见附件。

- 合同价格包括合同设备的本体价格、附件价格、设计费、税费、运杂费、保险费、试验或检验费、安装费、资料费、售后服务费等与本合同有关的所有费用。

- 本合同价格为固定闭口价格，乙方在本合同约定的工作范围和时间内不得以任何理由要求提高合同总价。

- 付款与发票

- 付款进度及方式：

- 预付款：合同生效后五个工作日内甲方向乙方支付合同总价的     %作为预付款。

- 提货款：当乙方具备发货条件通知甲方并经甲方代表到厂验收确认，甲方接到乙方提交的发货计划和发货清单后，向乙方支付合同总价的      %作为提货款。

- 安装调试款：设备到现场需安装调试，在经72+24小时联合试运合格后5日内，甲方向乙方支付合同总价的     %作为安装调试款。

- 质量保证金：在质保期满后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总价的     %作为质保金。

- 发票：乙方收到甲方 提货 款后5个工作日内、或设备到达甲方现场5个工作日内（以两者先到为准），乙方开具合同总价全额的增值税发票交由甲方。如果乙方未按时开具增值税发票给甲方，则甲方有权延迟办理应支付给乙方的款项，直至乙方为甲方开具合同总价全额的增值税发票并交由甲方为止。

- 交货与提资

- 交货地点：

- 交货时间：     年     月    日前乙方将全部设备运输至甲方指定的交货地点。

上述交货日期应满足项目现场工程建设设备安装进度的要求，甲方有权根据项目进度随时调整，乙方应按甲方要求到现场确认是否具备安装条件。乙方不得因甲方要求乙方延期交货而向甲方提出索赔。

- 设备由乙方负责运送到交货地点，乙方有责任发运全部甲方采购的供货设备，包括特殊安装工具、安装材料和随机备品备件等。

- 乙方应对所提供的设备进行包装，包装应适合远程内陆运输、多次搬运和露天存放要求，并能防潮、防冻、防震、防锈，以保证货物安全抵运现场，不致因以上原因而出现任何损坏。运输中造成设备锈蚀、损坏、损失或丢失等情况，由乙方全权负责。同时每个包装箱外明显部位应附有详细的装箱清单。

- 运输过程中造成的供货设备需要补充或更换，乙方有责任将所需设备按甲方要求按时发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

- 大件及特殊形状的包装，乙方有责任提前20个工作日给甲方提供一式四份该件的详细包装尺寸图，注明重心、起吊点及起吊重量，并随车提供2份，以便在供货设备到达后协助安排货物的卸车和存放。

- 供货设备中有易燃品或危险品，乙方应一式四份提前20个工作日通知甲方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

- 货物卸货及保管：设备到达现场后由乙方负责卸货及保管。

- 乙方提供的本合同设备及备品备件必须是全新的、未经使用过的，且所采用的材料是全新的、优质的产品。

- 乙方负责现场供货的安装与协调，所供设备的单机及联合调试。

- 乙方应提供相应的技术服务，包括现场服务及技术培训，详见《技术协议书》（文件编号：                       ）。

- 乙方应在     年    月    日，向甲方提供满足设计需要的资料，如有需要应派人到设计院进行技术交底。     年    月    日给出全部技术资料8份，并经甲方和设计方确认，乙方对所提供的资料负有全责。乙方对所提供的技术资料负有全责。

- 乙方提供的技术文件应是中文，单位为公制。技术文件如有缺少、丢失或损坏，乙方在接到甲方通知后5日内补发，费用由乙方承担。

- 质量保证

- 乙方应按甲方通知的日期到达项目现场参加72+24小时联合试运行调试，并于两日内解决设备出现的问题。

- 设备质量保证期为电站性能考核试验72+24小时后12个月或设备运到现场验收后18个月，两者以先到时间为准。质量保证期的宗旨不能视为乙方对产品中存在的可能引起产品损坏的潜在缺陷所应付的责任的解除，乙方对纠正潜在的缺陷应负有责任。

- 质保期内，因乙方原因（包括但不限于设计、制造等）导致设备故障由乙方负责在两日内免费修复。如乙方未能在上述日期内维修好设备，为保证甲方项目进度按时进行，则乙方应更换全新的同型号、同规格、同技术参数的设备给甲方。所发生费用均由乙方承担。

- 质保期内，因甲方保管、安装（乙方负责安装的除外）、使用不当等原因而导致故障，乙方应在接到甲方通知后两日内解决，保证甲方项目进度按时进行，费用由甲方负责。

- 合同履行期间，因乙方提供的设备有缺陷，或质量达不到本合同约定的要求，或技术资料有错误，或由于乙方技术人员失误造成设备不能正常安装、运行、维护或损坏、报废等情况，乙方应自接到甲方通知后两日内到现场无偿换货或修理。由此产生的所有经济损失均由乙方承担，换货或修理部分的零部件重新计算质保期。

- 质保期后，设备出现问题乙方需全力积极配合解决，乙方发生的合理费用由甲方承担。

- 乙方提供设备一个大修周期运行所需的备品备件、易损件。在供货设备供货后30年内，乙方应以优惠价格向甲方提供供货设备维修和维护所需要的备件。如果乙方在上述期限前停止生产供货设备，则应事先通知甲方，以便甲方采购足够的备件。在停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

- 乙方保证甲方在项目现场使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的有关知识产权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，乙方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

- 转让、分包

- 为保证甲方项目的顺利实施，甲方有权在项目所在地设立子公司，自甲方设立的子公司成立之日起，甲方在本合同下的全部权利、义务自行转让给该子公司，乙方应无条件接受。

- 除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，不得将主要设备制造分包。

- 甲方同意分包的，乙方应将本合同供货范围中主要设备分包商的名单提交甲方予以确认，乙方应从被甲方确认的名单中选定最后分包商并通知甲方。分包商选定后，乙方不得擅自改变。乙方应对分包商的过失、疏忽及其它任何违反合同的行为负责，承担由此给甲方造成的所有经济损失。

- 违约责任

- 乙方应按照双方《技术协议书》要求，提供质量合格，数量正确的设备，并保证乙方提供的资料（图纸、文件等）应是正确的、清晰的、完整的。如乙方未按合同约定的时间提交相关资料，每迟交一天，每天支付合同总额0.2%的逾期违约金。

- 乙方应按合同规定的日期交货，非甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同约定的交货日期交货时，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：自本合同约定交货日期起计算，每迟交1天，每天支付迟交货物价款的1%。乙方支付违约金，并不免除乙方按照合同继续交货的义务。乙方应承担因迟交而给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

- 乙方未能在合同约定日期内解决设备出现的问题，甲方有权暂缓办理应付给乙方的合同价款，直至乙方解决完成所有设备问题，同时由此乙方应承担因此而给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

- 支付本章规定的违约金，并不免除违约方继续履行本合同的义务。

- 合同的生效和解除

- 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

- 当出现下述情况时，甲方有权全部或部分解除本合同：

- 乙方提供的设备存在重大的质量缺陷或达不到相应的技术要求时，乙方需无条件承担换货或修复责任，如超过10天乙方不履行其义务或经换货和修复仍达不到合同约定的技术要求，甲方有权解除本合同。

- 因乙方原因，乙方迟于合同约定交货期10天以上交货，甲方有权解除本合同。

- 因乙方原因合同部分解除后，甲方因采取其他补救措施时，而由此产生的实际费用由乙方承担，但乙方仍应履行未解除部分合同义务；当合同全部解除时按退货处理，乙方应返还全部已收到的合同款项，违约方应向对方偿付违约金，违约金为合同总价的20%。

- 不可抗力

- 本合同项下所述不可抗力系指可能导致本协议项下部分或全部条款不能履行或不能按期履行的，本合同双方不可预见、不可避免并不可克服的事件，包括：地震、台风、暴动、战争和瘟疫等。

- 双方同意，任何一方因不可抗力原因不能履行本合同项下义务的，另一方不得追究其违约责任；双方各自因不可抗力影响受到的损失应各自承担。

- 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并在3天内将有关证明文件提交给另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

- 如不可抗力事件的影响估计将延续30天时，任何一方有权解除本合同。

- 争议解决方式

- 凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能解决，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会仲裁。

- 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

- 在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

- 其它

- 本合同一式六份；双方各执三份。

- 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与本合同和相关工程无关的第三方。

- 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

附件：

附件1：合同总价表

附件2：技术协议书（编号：           ）

（签字页，本页无正文）

甲乙双方授权代表于     年     月     日在北京签署本设备供货合同。

甲方：

授权代表（签字）：

住    所：

邮政编码：

电    话：

传    真:

乙方：

授权代表（签字）：

开 户 行：

账    号：

住    所：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

手    机：

附件1：

合同总价表

项目名称：                                 （人民币万元）