合同编号：

(项目名称)

起重设备

采购合同

甲方:

乙方:

年    月

（以下简称买方）和                           (以下简称卖方）就  (起重设备) 项目 起重设备供货，经充分协商双方同意按下列条款签订本合同。

- 1  定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方共同签署的、由双方达成的协议，包括所有的附件、附录以及上述文件中提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价”系指根据合同的规定，卖方在正确、完整地履行合同义务后，买方应向其支付的所有货款及报酬的价格。

  - “货物”系指买方购买的符合本合同及附件1“分项价格表”要求的设备。

  - “服务”系指根据合同的规定，卖方应提供的与所供货物有关的服务，如运输、保险、安装、集成、调试、技术支持、以及合同中规定的卖方应承担的其他义务(包括质量保证期内的技术支持服务和维护服务)。

  - “项目现场”系指运城富斯特污水处理厂城西分厂。

  - “质量保证期”系指合同条款第16.6条所约定的期限。

  - “货币”系指人民币。

  - “天”系指日历日数。

  - “终验”系指货物在负载运行168小时，经过连续1个月的稳定试运行期并完成，进行的系统最终验收。

- 2  交货期、交货地点及原产地

（1） 交货期为:                         。

（2） 买方购买的货物原产地为            。

（3） 本合同产品的交货地点：

- 3  技术规格和标准

本合同交付的货物应符合合同附件1“分项价格表”中相关规格和标准。

- 4  知识产权

卖方保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权等相关权益的起诉或追索。否则卖方将承担买方所受损失的赔偿责任，该赔偿责任包括但不限于：买方因上述诉讼或追索向第三方支付的赔偿金、买方的诉讼费用或仲裁费用、律师费用等。

- 5  合同价

本设备供货合同总价为：人民币                              ，分项价格详细情况见合同附件1“分项价格表”。

本合同为总价合同，即合同价格为固定不变的总包价格，它将不随设备、材料、技术及劳务市场的行情变化而变化。

- 6  保险

6.1  卖方负责办理货物从出厂地运抵项目现场途中的保险。

6.2  保险范围包括全部装运货物；保险种类为按货物发票金额               办理的“一切险(All Risks)”。

6.3  保险的受益人为买方。

- 7  包装要求

7.1	除在合同中另有规定外，卖方提供的全部货物及其技术资料按标准保护措施进行包装。

7.2	所有装箱的零部件应由卖方用标签注明合同号，主机名称，零部件名称，和在装配图上的位置号和零部件编号。备件和工具除上述要求外，还要相应地标明“备件”和“工具”字样。

7.3	每一个包装箱内均应附有2份详细的货物装箱单；2份质量合格证书；1份合同设备的技术附件；2份设备图纸。

- 8  包装标志

8.1  卖方应在每一包装箱的正面标清下列标记：

(1)  收货人：

(2)  货物名称、品目号和箱号

(3)  毛重／净重

(4)  尺寸(长×宽×高，以厘米或cm计)

(5)  合同号：

(6)  目的地：

8.2	根据货物的特点和运输的不同要求，卖方在包装箱上清楚地标出““请勿倒置”“防淋”“防碰撞”等字样或其他适当的标志。如合同设备有易燃、易爆、腐蚀性的、放射性的和/或其它危险品或材料，包装上应有危险品标志以适合运输。如合同设备重量为贰（2）吨或超过贰（2）吨，应标明重心和吊装位置。

- 9  装运条件

9.1 装运条件符合下列规定：卖方应负责将货物从出厂地运抵项目现场，并支付相关费用；

9.2 卖方装运的货物不应超过交通运输允许的数量和尺寸，否则，由此超装而导致的一切后果均由卖方负责。

- 10  装运通知

10.1装运通知符合下列规定：

(1)  卖方应在合同规定的装运日期之前二十(20)天内，以传真形式将合同号、装运地、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(立方米或m3)、备妥待运的日期和每件总毛重超过20吨或总尺寸超过12x2.7x3米的货物名称及重量或尺寸通知买方，取得买方同意后方可安排发货。

(2)  卖方应在货物启运之前五(5)天内，以传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、总体积(立方米或m3)、发票金额、运输工具名称、启运日期及（预计）到货日期通知买方。

- 11 单据

11.1卖方在货物发货前向买方书面提出支付第二笔付款要求的同时，提供下列单据：

(1)  经买方确认的注明装运重量、相应货物的发票号码和日期的装箱明细单五份正本；

(2)	由制造商出具的出厂质量证书三份正本；

(3)	货物发出后，即刻通知买方的传真一份；

11.2卖方待买方发出发票开具通知后7天内提供与合同总金额等值的增值税专用发票(需说明货物名称、数量、单价)。

11.3卖方在货物运达现场经双方人员初验合格后向买方书面提出支付第三笔付款要求的同时，提供下列单据：

(1)  买方签署初验合格证书；

(2)  买方签署的货物到场接收单；

11.4 质量保证期结束时，卖方向买方书面提出支付最后一笔付款要求的同时，提供下列单据：

(1)  质量保证期内服务质量情况；

- 12.  支付

12.1本合同应以人民币计价。

12.2买方应按下述方式完成合同价的支付：

(1)  卖方在合同生效后买方七天内向卖方支付合同总价     ％的预付款，即人民币                 ；

(2)  卖方在发货前7天内需将第11.2条规定的文件提交给买方。买方经审核无误后七天内向卖方支付支付合同总价     ％的预付款，即人民币                 ；

(3)  卖方在货物运达现场经双方人员初验合格后，将第11.3条规定的文件提交给买方。

买方经审核无误后七天内向卖方支付合同总价     ％的预付款，即人民币     ；

(4 ) 买方在质量保证期结束时需将第11.3条规定的文件提交给买方，如无任何质量问题买方将向卖方支付合同总价     ％的预付款，即人民币               ；

- 13.  伴随服务

13.1 卖方应按买方提交所供货物的技术文件，其中应包括所供货物的中文技术文件，例如：样本、图纸、使用说明、维护手册和／或服务指南等。这些文件数量共7份，一份包装好后随同货物一起发运，另外6份在发货后七天（7）内邮寄到买方所在地。

13.2 卖方向买方提供此套设备的指导安装、调试指导，时间为：3天，超出3天费用令计，具体事宜双方协商解决。

13.3	卖方应无附带条件地及时配合买方的初步设计与施工图设计，包括提供设计用的所有基础资料。

13.4	卖方需每周五提供一份进度报告，并随时根据买方要求提供进度/状态报告。

13.5 以上伴随服务的费用包含在合同总价中，买方不另外单独进行支付。

- 14.  售后服务

14.1 质量保证期内卖方提供原厂商服务，如设备发生故障（属于设备质量问题的），卖方应免费维修及更换。

14.2 质量保证期内若设备在运行中发生问题，如设备属于质量问题的卖方应在48小时内到达现场进行维修或更换，如设备不属于质量问题，买卖双方商定费用后进行维修。

14.3 质量保证期结束后，卖方有责任继续负责无偿提供维修保养的技术咨询，并按本合同签订时的成本价提供零配件和相关技术服务。

- 15.  检验和验收

15.1 合同项下设备在交货前需进行出厂检查，并在工厂检查和装运前通知卖方。卖方提供原厂商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等出具的品质保证书。

15.2 买方必须对货物进行清点，以确认货物是否符合合同附件1“分项价格表”的要求，并签收接收单。在此期间买方不承担额外的费用。

15.3  货物清点在项目现场进行，卖方应对清点工作免费提供合理的协助。

15.4  如果被清点的货物不能满足合同附件1“分项价格表”的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方必须免费更换被拒绝的货物，由此发生的一切费用由卖方承担。

15.5  买方在货物运抵项目现场后有对其进行检验，检验标准应符《起重机械制造监督检验规则》，如发现不符，买方有拒绝接受该货物的权力。

15.6  在货物安装、调试完成，进行168小时负载运行后，进行初验，初验合格后，整个系统将进入1个月的稳定试运行期。系统连续稳定运行1个月后进行终验。初验结果不能代替终验。

15.7  买卖双方应在设备初验合格后的三(3)天之内签署设备初验合格证书；在设备终验合格后的三(3)天之内签署设备终验合格证书。

15.8 合同条款第15.1～15.7条的规定不免除卖方在本合同项下的设备质量保证义务、性能保证义务及其他义务。

- 16.  质量保证

16.1  卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

16.2  经买方检验，如发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应以书面形式向卖方提出本保证条款下的索赔。

16.3  在收到通知，卖方应在48小时内进行维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

16.4  更换有缺陷的货物或部件后，该部分产品的质量保证期两年应从更换次日起重新计算。

16.5  如果卖方在收到通知后的三(3)天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定行使对卖方的其他权力不受影响。

16.6  本合同质量保证期从试运行终验合格次日起开始计算为期12个月。

- 17.  索赔

17.1 如因产品的质量问题或因卖方负责的运输和包装等不符合合同的约定致使买方遭受损失，买方有权向卖方提出索赔。

17.2 在质量保证期内；如果卖方对货物缺陷负有责任而买方提出了索赔，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货并将货款退还给买方，同时承担由此而导致的一切损失和费用。

(2)根据货物的低劣和损坏程度以及买方遭受的损失金额，经过双方商定，降低货物的价格；

(3)用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和／或新设备来更换和／或修补有缺陷的部分，卖方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担买方因此而蒙受的全部直接经济损失。同时，卖方应按合同条款第16条的规定，相应延长质量保证期。

17.3如果在买方发出索赔通知后的七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为己被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后的七(7)天内或在买方同意的延长期限内，按照第17．2条的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使买方满意，买方将从卖方货款或质保金中扣回索赔金额。

- 18.  通知

18.1 本合同项下任何一方给对方的通知均以书面、传真的形式发送，以传真形式发出的通知须随后补发书面确认。

18.2 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个为准。

- 19.  变更指令

19.1 根据本合同第18条的规定，买方可在任何时候向卖方发出书面指令，以在本合同的一般范围内变更下列一项或几项：

(1)货物的运输或包装方法；

(2)交货地点；

(3)伴随服务的内容。

19.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用和／或时间发生了增加或减少，则应对合同价和／或交货时间作合理的调整，同时对合同作相应的修改。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后的五(5)天内提出。

- 20. 合同修改

除第19.1条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

- 2l. 履约延误

21.1 卖方应按照合同中规定的交货期进行交货并提供后续的伴随服务。

21.2 如卖方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将受到以下制裁：

(1) 扣减未付货款：

(2) 加收误期设备赔偿和／或终止合同，违约金为合同金额的5％。

(3) 对因卖方违约的终止合同，须双倍退还合同预付款和其他先期付款。

21.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到了可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在三(3)天内以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知买方。买方在收到卖方的通知后，应在三(3)天内对情况进行评价，并确定是否修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。如发生上述情况卖方未及时通知买方或得到买方确认致使货物

21.4 误期赔偿费的计算标准为：每延误一天，赔偿合同总金额的千分之三(3‰)，直至交货或提供服务为止赔偿总额不超过本合同总金额的5%。如卖方超过三十（30）天未履行合同， 买方有权解除合同，但不免除卖方的其他责任。

- 22. 不可抗力

22.1 尽管有第21和25条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿的责任或被终止合同。

22.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

22.3 在不可抗力事件发生后，卖方尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同事项。如果不可抗力事件的影响持续超过三十(30)天，双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 23. 税费

23.1  中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

23.3  中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

23.3  本合同的履行地为项目现场，即在卖方交至买方设备使用地前的一切费用由卖方承担。本合同的设备使用地为项目现场。

- 24. 争端的解决

24.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的二十八(28)天内仍不能解决，则双方均可提请合同履行地有管辖权的法院以诉讼方式解决。

24.2 除法院另有裁决外，诉讼费和律师费均应由败诉方负担。

24.3 在审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

- 25.  违约终止合同

25.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；或

(2)卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

25.2 如果买方根据上述第 25.1条的规定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，卖方仍应继续执行合同中未终止的部分。

25.3卖方未能按合同的质量规定提供设备，买方有权要求卖方退货或赔偿损失，因此而延误按延误条款处理，卖方因此违约而导致买方终止合同的，卖方须赔偿损失。

- 26.  破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 27.  便利终止合同

27.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出部分或全部终止合同的书面通知，该书面通知应明确终止合同是出于买方的便利、终止合同的程度以及终止的生效日期。

27.2 对卖方在收到终止合同通知后的七(7)天内可完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可按下列方法处置：

(1)可选择任何一部分按照原来的合同价格和条款完成装运和交货；

(2)取消该剩下货物的装运和交货，并按双方商定的金额向卖方支付部分已完成货物的制造和服务费用。

- 28.  转让和分包

卖方不得全部转让或部分转让其应履行的合同义务。

- 29.  合同文件和资料的使用

29.1  未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代理机构提供的有关合同、合同条文、规格、计划、图样、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同所必需的范围。

29.2  未经买方事先书面同意，除履行本合同之外，卖方不能使用第29.1条所列举的任何文件和资料。

29.3  除合同本身外，第29.1条所列举的任何文件和资料是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件和资料（包括全部副本）还给买方。

- 30. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 31. 合同组成和解释

以下文件构成买方和卖方之间达成的合同，每一文件均作为本合同的组成部分进行阅读和解释，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序按下列文件顺序解释。

  - 合同条款

  - 合同附件

- 32. 合同生效

本合同在满足下列条件时即生效：合同由双方的法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章或合同章后，预付款支付完成之时起生效

- 33. 适用语言和计量单位

33.1 本合同以中文书就。合同一式两份，买卖双方各执一份。

33.2 除“产品技术规格”另有规定外，计量单位使用公制。

- 34. 其他

34.1 卖方负责应无附带条件地及时配合买方的初步设计与施工图设计，包括提供设计用的所有技术资料。

34.2 卖方应为买方提供指导安装、调试指导。

34.3 卖方应向买方提供运行维护手册，包括对设备的原理、运行、使用、维护保养的详细说明，以保证设备的良好运行。

- 36.  合同附件

附件1 分项价格表

附件 2  技术描述及图纸

买方：                                   卖方：

授权代表：                             	授权代表：

附件一     分项价格表

附件 二、  技术描述及图纸